## cronograma
CRONOGRAMA ELECTORAL - ELECCIONES DE RECTOR/A Y VICERRECTORES/AS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 2027–2032
Autoridades · 2026
N° | ETAPA | RONDA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | DURACIÓN (DÍAS)
1 | Convocatoria a Elecciones | Primera vuelta | 10/09/2026 00:00 | 10/09/2026 23:59 | 1
2 | Publicación de Padrones Electorales | Primera vuelta | 15/09/2026 00:00 | 15/09/2026 23:59 | 1
3 | Reclamos de Conformación de Padrones Electorales | Primera vuelta | 16/09/2026 00:00 | 21/09/2026 23:59 | 6
4 | Resolución de Reclamos de Padrones Electorales | Primera vuelta | 22/09/2026 00:00 | 23/09/2026 23:59 | 2
5 | Publicación de Padrones Electorales Definitivos | Primera vuelta | 23/09/2026 00:00 | 23/09/2026 23:59 | 1
6 | Inscripción de Candidaturas | Primera vuelta | 24/09/2026 08:00 | 08/10/2026 17:00 | 15
7 | Calificación de las Candidaturas | Primera vuelta | 12/10/2026 00:00 | 14/10/2026 23:59 | 3
8 | Campaña Electoral | Primera vuelta | 14/10/2026 00:00 | 24/10/2026 23:59 | 11
9 | Recepción de Impugnaciones a Candidaturas | Primera vuelta | 15/10/2026 08:00 | 19/10/2026 17:00 | 5
10 | Designación de Recintos Electorales | Primera vuelta | 20/10/2026 00:00 | 20/10/2026 23:59 | 1
11 | Resolución de Impugnaciones a Candidaturas | Primera vuelta | 20/10/2026 00:00 | 22/10/2026 23:59 | 3
12 | Silencio Electoral | Primera vuelta | 25/10/2026 00:00 | 26/10/2026 23:59 | 2
13 | Elecciones | Primera vuelta | 27/10/2026 08:00 | 27/10/2026 17:00 | 1
14 | Escrutinio Definitivo y Proclamación de Resultados | Primera vuelta | 27/10/2026 17:00 | 27/10/2026 23:59 | 1
15 | Recepción de Impugnaciones a Resultados | Primera vuelta | 28/10/2026 08:00 | 29/10/2026 17:00 | 2
16 | Resolución de Impugnaciones a Resultados | Primera vuelta | 30/10/2026 00:00 | 30/10/2026 23:59 | 1
17 | Convocatoria a Segunda Vuelta | Segunda vuelta | 30/10/2026 00:00 | 30/10/2026 23:59 | 1
18 | Campaña Electoral | Segunda vuelta | 31/10/2026 00:00 | 08/11/2026 23:59 | 9
19 | Silencio Electoral | Segunda vuelta | 09/11/2026 00:00 | 10/11/2026 23:59 | 2
20 | Elecciones | Segunda vuelta | 11/11/2026 08:00 | 11/11/2026 17:00 | 1
21 | Escrutinio Definitivo y Proclamación de Resultados | Segunda vuelta | 11/11/2026 17:00 | 11/11/2026 23:59 | 1
22 | Recepción de Impugnaciones a Resultados | Segunda vuelta | 12/11/2026 08:00 | 13/11/2026 17:00 | 2
23 | Resolución de Impugnaciones a Resultados | Segunda vuelta | 16/11/2026 00:00 | 17/11/2026 23:59 | 2
24 | Posesión | Primera vuelta | 07/02/2027 00:00 | 07/02/2027 23:59 | 1
25 | Posesión | Segunda vuelta | 07/02/2027 00:00 | 07/02/2027 23:59 | 1